## Feuil1
RéfAnalyse | CodeUniformat | RefCategorie | RefGroupe Uniformat | TypeMtceRempl | Description | Valeur actuelle de l'intervention | % assumés par la copropriété | Valeur actuelle assumée par la copropriété | Année de la première intervention planifiée | Cycle normal d'intervention | Inflation 5 ans | Inflation 6-15 ans | Inflation plus 15 ans
B2090 |  |  |  | 1 | Inspection de facades |  | 1 |  | 2026 | 5 | 0.029 | 0.029 | 0.029
F1010 |  |  |  | 1 | Réfection du fini de peinture du bassin de la piscine |  | 1 |  | 2029 | 7 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D2025 |  |  |  | 2 | Remplacement des chauffe-eaux au gaz (1) |  | 1 |  | 2030 | 15 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D2041 |  |  |  | 2 | Remplacement des pompes submersibles |  | 1 |  | 2030 | 10 | 0.029 | 0.029 | 0.029
B4090 |  |  |  | 2 | Remplacement du produit de calfeutrage autour des ouvertures (portes et fenêtres) |  | 1 |  | 2031 | 15 | 0.029 | 0.029 | 0.029
B4090 |  |  |  | 2 | Remplacement des joints de dilatation |  | 1 |  | 2031 | 15 | 0.029 | 0.029 | 0.029
C1010 |  |  |  | 2 | Remplacement du mobilier du logement (lit, tables, chaises) et des luminaires |  | 1 |  | 2031 | 15 | 0.029 | 0.029 | 0.029
C1010 |  |  |  | 1 | Application d’un nouveau fini de peinture des murs et plafonds du logement |  | 1 |  | 2031 | 15 | 0.029 | 0.029 | 0.029
C3030 |  |  |  | 2 | Remplacement des finis des planchers des aires communes en tapis |  | 1 |  | 2031 | 15 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D3031 |  |  |  | 2 | Remplacement des thermopompes des parties communes |  | 1 |  | 2031 | 15 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D5010 |  |  |  | 2 | Remplacement des bornes de recharge |  | 1 |  | 2031 | 15 | 0.029 | 0.029 | 0.029
F1020 |  |  |  | 2 | Remplacement du spa |  | 1 |  | 2031 | 15 | 0.029 | 0.029 | 0.029
F1050 |  |  |  | 2 | Remplacement du déshumidificateur pour l'enceinte de la piscine |  | 1 |  | 2031 | 15 | 0.029 | 0.029 | 0.029
G2010 |  |  |  | 1 | Correction des surfaces des allées piétonnes en béton |  | 1 |  | 2031 | 15 | 0.029 | 0.029 | 0.029
F1040 |  |  |  | 2 | Remplacement de la pompe de la piscine |  | 1 |  | 2032 | 10 | 0.029 | 0.029 | 0.029
C3010 |  |  |  | 1 | Réfection complète du fini des murs et plafonds des aires communes en peinture |  | 1 |  | 2034 | 12 | 0.029 | 0.029 | 0.029
B2030 |  |  |  | 1 | Réfection partielle de l'enduit de surface |  | 1 |  | 2035 | 15 | 0.029 | 0.029 | 0.029
A1030 |  |  |  | 1 | Réparation d'une partie des colonnes en béton |  | 1 |  | 2036 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
A4010 |  |  |  | 2 | Remplacement de la membrane d'étanchéité en surface d'une dalle structurale 1 (présente sur certains stationnements de type TANDEM) |  | 1 |  | 2036 | 15 | 0.029 | 0.029 | 0.029
A4020 |  |  |  | 2 | Remplacement des drains de plancher des dalles structurales du stationnement |  | 1 |  | 2036 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
B1050 |  |  |  | 1 | Nivellement d'une partie des terrasses sur sol en pavés (ou dalles) |  | 1 |  | 2036 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
B4060 |  |  |  | 2 | Remplacement de la porte de garage et du système de levage motorisé |  | 1 |  | 2036 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
B4060 |  |  |  | 2 | Remplacement de la porte de garage et du système de levage motorisé |  | 1 |  | 2036 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
C1010 |  |  |  | 2 | Remplacement des appareils sanitaires, l'ébénisterie, la robinetterie et le miroir de la salle de bain |  | 1 |  | 2036 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
C3020 |  |  |  | 2 | Remplacement de la toile |  | 1 |  | 2036 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
C3030 |  |  |  | 2 | Remplacement des finis des planchers des aires communes en vinyle souple |  | 1 |  | 2036 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D1030 |  |  |  | 2 | Remplacement du système d'ancrage des nacelles volantes |  | 1 |  | 2036 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D2020 |  |  |  | 2 | Remplacement des pompes de surpression |  | 1 |  | 2036 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D3020 |  |  |  | 2 | Remplacement des aérothermes |  | 1 |  | 2036 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D3030 |  |  |  | 2 | Remplacement du système de réfrigération de la salle à déchets |  | 1 |  | 2036 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D3033 |  |  |  | 2 | Remplacement des échangeurs de chaleur |  | 1 |  | 2036 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D3090 |  |  |  | 2 | Remplacement des conteneurs mobiles |  | 1 |  | 2036 | 10 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D4010 |  |  |  | 2 | Remplacement de la pompe de surpression du réseau de gicleurs (pompe incendie) |  | 1 |  | 2036 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D4010 |  |  |  | 2 | Remplacement des têtes de gicleur à réponse rapide (durée de vie 20 ans) |  | 1 |  | 2036 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D4090 |  |  |  | 2 | Remplacement du panneau d’alarme-incendie |  | 1 |  | 2036 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D4090 |  |  |  | 2 | Remplacement des appareils du système de détection incendie |  | 1 |  | 2036 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D5090 |  |  |  | 2 | Remplacement du système d'ouverture automatique des portes |  | 1 |  | 2036 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D5090 |  |  |  | 2 | Remplacement du système de contrôle d’accès électronique |  | 1 |  | 2036 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
E1010 |  |  |  | 2 | Remplacement des équipements pour l'entretien (4 roues pour déneigement) |  | 1 |  | 2036 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
F1040 |  |  |  | 2 | Remplacement du chauffe-eau de la piscine |  | 1 |  | 2036 | 10 | 0.029 | 0.029 | 0.029
F1040 |  |  |  | 2 | Remplacement du système de chloration de la piscine |  | 1 |  | 2036 | 10 | 0.029 | 0.029 | 0.029
F2010 |  |  |  | 2 | Remplacement du sauna |  | 1 |  | 2036 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
G2010 |  |  |  | 1 | Nivellement d'une partie des allées piétonnes en pavés |  | 1 |  | 2036 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
F1030 |  |  |  | 1 | Correction de surface d'une partie des plages en céramique |  | 1 |  | 2040 | 15 | 0.029 | 0.029 | 0.029
B1070 |  |  |  | 1 | Démantèlement et reconstruction de la terrasse sur dalle structurale en dalles modulaires |  | 1 |  | 2041 | 25 | 0.029 | 0.029 | 0.029
B2060 |  |  |  | 2 | Remplacement d'une partie des unités scellées de verre des murs rideaux |  | 1 |  | 2041 | 25 | 0.029 | 0.029 | 0.029
B3020 |  |  |  | 2 | Remplacement de la toiture à membrane élastomère |  | 1 |  | 2041 | 25 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D3047 |  |  |  | 2 | Remplacement du réseau de détection de monoxyde de carbone (sondes et relais) |  | 1 |  | 2041 | 25 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D5020 |  |  |  | 2 | Remplacement des appareils d’éclairage extérieur fixés au bâtiment |  | 1 |  | 2041 | 25 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D5023 |  |  |  | 2 | Remplacement des appareils d'éclairage intérieurs de type encastrés |  | 1 |  | 2041 | 25 | 0.029 | 0.029 | 0.029
G4040 |  |  |  | 2 | Remplacement de l'éclairage paysager des aires de circulation piétonne |  | 1 |  | 2041 | 25 | 0.029 | 0.029 | 0.029
C3010 |  |  |  | 1 | Réfection du fini de peinture des structures des escaliers d'issues |  | 1 |  | 2042 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
F1040 |  |  |  | 2 | Remplacement de la pompe de la piscine |  | 1 |  | 2042 | 10 | 0.029 | 0.029 | 0.029
E1010 |  |  |  | 2 | Remplacement du lave-auto |  | 1 |  | 2045 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
A4010 |  |  |  | 2 | Remplacement de la couche d’enrobé bitumineux et de la membrane sous-jacente de la dalle structurale 2 |  | 1 |  | 2046 | 30 | 0.029 | 0.029 | 0.029
B2010 |  |  |  | 1 | Réfection d'une partie de la surface totale du revêtement de maçonnerie |  | 1 |  | 2046 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
C3010 |  |  |  | 1 | Réfection complète du fini des murs et plafonds des aires communes en peinture |  | 1 |  | 2046 | 12 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D3041 |  |  |  | 2 | Remplacement de l'unité d'apport d'air frais des aires communes |  | 1 |  | 2046 | 30 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D3090 |  |  |  | 2 | Remplacement des compacteur à déchets |  | 1 |  | 2046 | 30 | 0.029 | 0.029 | 0.029
F1010 |  |  |  | 1 | Réfection du carrelage de la piscine |  | 1 |  | 2046 | 40 | 0.029 | 0.029 | 0.029
F1040 |  |  |  | 2 | Remplacement du chauffe-eau de la piscine |  | 1 |  | 2046 | 10 | 0.029 | 0.029 | 0.029
G1010 |  |  |  | 2 | Remplacement de la chaussée en enrobé bitumineux |  | 1 |  | 2046 | 30 | 0.029 | 0.029 | 0.029
G1020 |  |  |  | 2 | Remplacement des bordures de béton |  | 1 |  | 2046 | 30 | 0.029 | 0.029 | 0.029
G1020 |  |  |  | 2 | Remplacement des bordures de béton desservant Lumineau |  | 1 |  | 2046 | 30 | 0.029 | 0.029 | 0.029
B1010 |  |  |  | 1 | Réfection de surface d'une partie des balcons extérieurs |  | 1 |  | 2047 | 30 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D5090 |  |  |  | 2 | Remplacement du panneau d'appel du système de communication interne (intercom) |  | 1 |  | 2049 | 25 | 0.029 | 0.029 | 0.029
B2030 |  |  |  | 1 | Réfection partielle de l'enduit de surface |  | 1 |  | 2050 | 15 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D3033 |  |  |  | 2 | Remplacement des unités de refroidissement intérieures des parties privatives |  | 1 |  | 2050 | 35 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D1010 |  |  |  | 2 | Modernisation majeure des ascenseurs à traction |  | 1 |  | 2051 | 35 | 0.029 | 0.029 | 0.029
B2010 |  |  |  | 2 | Remplacement d'une partie des linteaux libres |  | 1 |  | 2056 | 40 | 0.029 | 0.029 | 0.029
C1010 |  |  |  | 2 | Remplacement du fini des planchers en céramique des planchers |  | 1 |  | 2056 | 40 | 0.029 | 0.029 | 0.029
C3030 |  |  |  | 2 | Remplacement des finis des planchers des aires communes en céramique |  | 1 |  | 2056 | 40 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D5010 |  |  |  | 2 | Remplacement d'une partie des transformateurs |  | 1 |  | 2056 | 40 | 0.029 | 0.029 | 0.029
E1010 |  |  |  | 2 | Remplacement des équipements pour l'entretien (4 roues pour déneigement) |  | 1 |  | 2056 | 20 | 0.029 | 0.029 | 0.029
B1010 |  |  |  | 2 | Revêtement de balcons extérieurs en planches d'aluminium |  | 1 |  | 2061 | 45 | 0.029 | 0.029 | 0.029
B1080 |  |  |  | 2 | Remplacement des garde-corps en aluminium (avec ou sans panneaux vitrés) |  | 1 |  | 2061 | 45 | 0.029 | 0.029 | 0.029
B1080 |  |  |  | 2 | Remplacement des garde-corps en aluminium (avec ou sans panneaux vitrés) |  | 1 |  | 2061 | 45 | 0.029 | 0.029 | 0.029
B4010 |  |  |  | 2 | Remplacement des fenêtres en aluminium (façade ouest) |  | 1 |  | 2061 | 45 | 0.029 | 0.029 | 0.029
B4030 |  |  |  | 2 | Remplacement des portes-terrasses |  | 1 |  | 2061 | 45 | 0.029 | 0.029 | 0.029
B4040 |  |  |  | 2 | Remplacement des portes extérieures à profilés d’aluminium |  | 1 |  | 2061 | 45 | 0.029 | 0.029 | 0.029
B4040 |  |  |  | 2 | Remplacement des portes extérieures en acier |  | 1 |  | 2061 | 45 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D3031 |  |  |  | 2 | Remplacement des thermopompes des parties communes |  | 1 |  | 2061 | 15 | 0.029 | 0.029 | 0.029
B4010 |  |  |  | 2 | Remplacement des fenêtres en aluminium (façade sud) |  | 1 |  | 2062 | 45 | 0.029 | 0.029 | 0.029
B4010 |  |  |  | 2 | Remplacement des fenêtres en aluminium (façade est) |  | 1 |  | 2062 | 45 | 0.029 | 0.029 | 0.029
B4010 |  |  |  | 2 | Remplacement des fenêtres en aluminium (façade nord) |  | 1 |  | 2063 | 45 | 0.029 | 0.029 | 0.029
A5010 |  |  |  | 2 | Remplacement du système d'étanchéité de la dalle structurale supportant des aménagements extérieurs |  | 1 |  | 2066 | 50 | 0.029 | 0.029 | 0.029
B1070 |  |  |  | 1 | Démantèlement et reconstruction de la terrasse sur dalle structurale en dalles modulaires |  | 1 |  | 2066 | 25 | 0.029 | 0.029 | 0.029
B2040 |  |  |  | 2 | Remplacement du revêtement de façade métallique |  | 1 |  | 2066 | 50 | 0.029 | 0.029 | 0.029
C2030 |  |  |  | 2 | Remplacement d'une partie des portes des locaux de services et remises communes (pour les copropriétaires concernés) |  | 1 |  | 2066 | 50 | 0.029 | 0.029 | 0.029
C2030 |  |  |  | 2 | Remplacement d'une partie des portes d'habitations |  | 1 |  | 2066 | 50 | 0.029 | 0.029 | 0.029
C2030 |  |  |  | 2 | Remplacement d'une partie des portes des locaux de services et remises communes |  | 1 |  | 2066 | 50 | 0.029 | 0.029 | 0.029
D3047 |  |  |  | 2 | Remplacement du système d'extraction du monoxyde de carbone (ventilateurs et volets mécaniques) |  | 1 |  | 2066 | 25 | 0.029 | 0.029 | 0.029